## Historias de Usuario
Product Backlog Priorizado
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo (horas) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H001 | Como un mozo, necesito registrar un pedido con la finalidad de atender y registrar lo solicitado por el cliente | Registro de pedido | Hecho | 8 | SPRINT 1 | 1
H002 | Como un mozo, necesito buscar un producto de la carta con la finalidad de atender/registrar lo solicitado por el cliente | Buscar producto | Hecho | 6 | SPRINT 1 | 2
H003 | Como un mozo, necesito enviar el registro, con la finalidad de que llegue a la cocina y/o barra | Enviar registro | Hecho | 6 | SPRINT 1 | 3
H004 | Como un mozo, necesito editar un pedido con la finalidad de cambiar un producto | Editar pedido | Hecho | 8 | SPRINT 1 | 4
H005 | Como un mozo, necesito cancelar un pedido con la finalidad de que no se prepare en la cocina y/o barra | Cancelar pedido | Hecho | 6 | SPRINT 1 | 5
H006 | Como un cajera, necesito registrar generar la boleta de pago con la finalidad de tener evidencia del consumo | Generar boleta de pago | Hecho | 8 | SPRINT 1 | 6
H007 | Como un cajera, necesito registrar el pago con la finalidad de tener un seguimiento de ingresos | Registrar pago | Hecho | 6 | SPRINT 2 | 7
H008 | Como un cajera, necesito hacer un cierre de caja con la finalidad de ver las ganancias del día de trabajo | Cierre de caja | Hecho | 10 | SPRINT 2 | 8
H009 | Como un cajera necesito dar de alta una mesa con la finalidad de dejar libre la mesa para otros clientes | Dar de alta una mesa | Hecho | 8 | SPRINT 2 | 9
H010 | Como cajera, agregar un producto a la carta con la finalidad de mantener actualizada la carta del menú | Agregar producto | Hecho | 6 | SPRINT 2 | 10
H011 | Como un cajera necesito editar un producto con la finalidad de mantener actualizada la carta del menú | Editar producto | Hecho | 6 | SPRINT 2 | 11
H012 | Como un cajera, necesito eliminar un producto con la finalidad de mantener actualizada la carta del menú | Eliminar producto | Hecho | 5 | SPRINT 2 | 12
000-12 | Como una cajera, necesito filtrar y listar los productos, con la finalidad de encontrarlos más rápido | Filtrar y listar como cajera | Hecho | 6 | - | 13
000-15 | Como un mozo, necesito inicar sesión con la finalidad de ingresar al sistema | Iniciar sesión como mozo | Hecho | 6 | - | 14
000-16 | Como una cajera, necesito inciar sesión con la finalidad de ingresar al sistema | Iniciar sesión como cajera | Hecho | 5 | - | 15
000-3 | Como un mozo, necesito filtrar y listar un producto de la carta con la finalidad de encontrarlo más rápido | Filtrar y listar como mozo | Hecho | 5 | - | 16

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.